## 变更记录
文件修订记录
版本编号 | *变化状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人
V0.1 | 建立 | 创建本文
*变化状态：建立，修改，增加，删除

## FPA功能点估算-模版
新业务需求开发功能点统计-“[项目名称]”
序号 | 子系统 | 新增/修改功能点 | 类型 | 计算依据归类 | 计算依据说明，记录关键信息如：事件流、业务规则、业务数据、非功能性规约、表、服务、接口等内容 | 变更状态 | 基准值 | 调整值 | 要素数量 | FPA工作量 | 备注说明
1 |  |  | EIF | EIF:评估范围外相关的表（文件）的个数 |  | 联调 | 7 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 合计 | 0 | 0
Note on G2: admin: 修改功能点的复杂度不能超过基准值60%.

## FPA评估方法说明
外部输入处理EI (External Input)是获得数据的过程，对终端用户的输入进行相关的处理。 |  | 判定原则
外部输出处理EO (External Output)是反馈数据的过程，完成对票据、报表、短信、邮件等的输出。 | 4 | EI:1)修改或增加界面的个数
外部查询处理EQ(External Inquiry)是针对终端用户的查询请求，输出相应的检索结果。 | 4 | EI:2)对ILF的插入、修改、删除操作的次数（无涉及画面的）
内部逻辑文件ILF (Internal Logical File)是在信息系统内部，为了完成相关功能使用的逻辑文件，包括顺序文件、数据库表、临时文件等。 | 4 | EI:3)从外系统接口获取数据；
外部接口（参照）文件EIF (External Interface File)是该系统和外部其他信息系统为了交换数据而使用的接口文件。 | 4 | EI:4)用户从IVR、短营、网营的每次输入
| 5 | EO:1)输出的票据、报表、统计、文件、短信、彩信、邮件的个数
2. 确定EI、EQ、EO、ILF、EIF个数 | 5 | EO:2)IVR、短营、网营的调用外接口的反馈处理
2.1 外部输入处理（EI）的判定基准 | 4 | EQ:1)提供查询界面输入并展示返回结果
l 数据是从系统边界外部获取的 | 4 | EQ:2)配置每档套餐视为一个EQ
l 事务处理是对ILF的插入、修改、删除操作，但当数据是控制信息时，此规则不适用 | 4 | EQ:3)工作流的一个流程变化视为一个EQ
通常EI个数计算规则如下： | 4 | EQ:4)KPI计算与输出视为1个EQ
1） 修改或增加界面的个数； | 10 | ILF:1)后台数据库变更（包括增加、删除以及对字段的变更）的表个数
2） 对ILF的插入、修改、删除操作的次数（无涉及画面的）。 | 10 | ILF:2)计费处理用到的文件、内存表的个数
3） 从外系统接口获取数据； | 7 | EIF:1)评估范围外相关的表（文件）的个数
4） 用户从IVR、短营、网营的每次输入；
2.2外部输出处理（EO）的判定基准
l 向系统边界的外部输出数据
l 一般可以包含下列业务处理逻辑：
一个以上的数学运算处理
由基础数据生成新的数据
对一个以上的ILF进行插入、修改、删除操作
执行系统动作的变更
通常EO个数计算如下：
1） 输出的票据、报表、统计、文件、短信、彩信、邮件的个数
2） IVR、短营、网营的调用外接口的反馈处理
2.3 外部查询处理（EQ）的判定基准
l 从系统边界外部获取数据
l 向系统边界外部输出数据
l 如果包含下列处理逻辑，则不是EQ：
一个以上的数学运算处理
由基础数据生成新的数据
对一个以上的ILF进行插入、修改、删除操作
执行系统动作的变更
通常EQ不能与EO/EI重复计算，EQ个数的计算规则如下：
1) 提供查询界面输入并展示返回结果
2) 配置每档套餐视为一个EQ
3) 工作流的一个流程变化视为一个EQ
4) KPI计算与输出视为1个EQ
2.4内部逻辑文件（ILF）的判定基准
在系统评估范围内，有检索操作，同时也有插入、更新、删除操作的数据
通常ILF个数＝表（文件）的个数，需要进行归类和剔除，检索同一个文件，只算一个ILF。
1) 后台数据库变更（包括增加、删除以及对字段的变更）的表个数，
2) 计费处理用到的文件、内存表的个数。
2.5 外部接口文件（EIF）的判定基准
l 在系统评估范围内的系统检索，在评估范围外的系统保存的数据
l 在系统评估范围内，没有插入、更新、删除等操作的数据
l 是系统评估范围外系统的ILF
通常EIF个数的计算：
1） 评估范围外相关的表（文件）的个数